## Resumo
TORRE ALTEZZA — VIABILIDADE COMPLETA (produto 108/160 · pódio · 100 m · 98 unidades · custo e prazo do REV00)
Gerado por viabilidade_completa_xlsx_build.py em 08/09/2026. Verde = fórmula ligada às outras abas · valores 'medidos' = modelo Python (pilhas). Base = pilha E-R (obra 58,96 M · 36+20 m · permuta 11 %); coluna C = a mesma pilha com a obra na META de 48 M.
Indicador | Planilha (pilha E-R ao vivo · obra REV00) | Obra na META 48 M (E-R48, medido) | Leitura
VGV |  | 118720000 | 84 core × R$ 1,08 M + 14 Sky × R$ 2,0 M (REV00: 108 × 100 m² = 110,3 M)
R$/m² médio de venda |  | 10495.0495 | REV00 10.200 · Sinduscon 1T26 padrão médio 9.813
Custo de obra (CD+CI+adm) |  | 48000000 | REV00 58,96 M = 2.748/m² real · meta por ambiente 48 M = 2.237 — ver aba Custo de Obra
Prazo de obra + recebimento |  | 36 + 20 | meses (REV00); engª §6 dizia 28–30 de obra
Resultado |  | 36937637.6768 | REV00 (108 × 100 m²): 14,9 M
Margem s/ VGV |  | 31.11% | piso de disciplina 20 % — a base está EM CIMA dele
TIR a.a. |  | 64.05% | contra CDI 13,9 %; o REV00 reporta MIRR 10 % com TMA 5 %
Exposição máxima (caixa próprio) |  | 12711115.6976 | é o número que dimensiona o sócio/banco
Juros do plano empresário |  | 7542116.213 | CDI 13,9 % + 3 em 36 meses — cotar SBPE
Permuta do terreno |  | 13059200 | 11 % do VGV, em receita (REV00)
AS TRÊS COISAS QUE DECIDEM O PROJETO
1 · CUSTO DE OBRA É O GATE — e agora ele está EM CIMA do piso. Com o custo do REV00 (R$ 59.0 M) a pilha E-R rende 20.4 %; o breakeven do piso de 20 % é R$ 59.4 M, a R$ 0.4 M de distância. A meta de 48 M do orçamento por ambiente vale R$ 12.7 M de resultado (31.1 %). Nenhum preço de lançamento se trava antes do orçamento executivo + cotação de fundações e elevadores.
2 · FINANCIAMENTO: banco a 50 % da obra troca R$ 9.3 M de juros (36 meses a CDI+3) por R$ 24 M a menos de caixa preso (41 → 16 M). Com tabela progressiva a 0,4 %/mês o resultado volta a R$ 24.3 M. Cotar SBPE (TR + 11–12 %) antes de aceitar CDI + 3: 5 pontos de juros em 36 meses ≈ R$ 2,7 M.
3 · FUNDING: permuta 11 % + plano empresário 50 % + pré-vendas cobrem tudo menos R$ 16 M de caixa próprio no pico (mês 19). Esse é o cheque do Leandro ou do sócio. CRI e FII não cabem nesta torre; cabem na quadra (6 torres). O teto do SFH a R$ 2,25 M (2026) põe core E Sky dentro do repasse com FGTS — o 60 % das chaves paga o banco.
O QUE ESTA PLANILHA NÃO MEDE (dito antes que alguém pergunte)
Distratos (Lei 13.786 mitiga, não zera) · atraso de obra além de 42 m · taxa de abertura do crédito · variação de TR · demanda real (VSO é premissa) · ITBI/ISS exatos do CTM de Uberlândia [VERIFICAR] · custo de decorado acima dos 3 % de marketing.

## Premissas
TORRE ALTEZZA · PREMISSAS DO MODELO COMPLETO
Azul = edite aqui · Preto = fórmula · Amarelo = as três premissas que decidem o projeto. Fonte: viabilidade_completa_modelo.py (reproduz o modelo-base E o REV00 do Wesley no --autoteste). Custo, prazo e permuta vêm do REV00 (08/09/2026); produto e custo do dinheiro são nossos. |  | Curva S
PRODUTO |  | 3%
Unidades core (A/B) | 84 | 3% | pav. 1–21, 4/andar (rodada 9)
Área privativa core (m²) | 108 | 3% | planta A/B 13,0 × 8,3
Preço core (R$) | 1080000 | 3% | R$ 10.000/m² — base preço-venda §4 · AMARELO
Unidades Sky | 14 | 3.5% | pav. 22–28, 2/andar
Área privativa Sky (m²) | 160 | 3.5% | planta Sky 11,2 × 14,3
Preço Sky (R$) | 2000000 | 3.5% | R$ 12.500/m² (+25 % sobre o core: cobertura/vista)
VGV (R$) |  | 3.5% | fórmula — 118,72 M
Área privativa total (m²) |  | 3.5% | fórmula — 11.312
R$/m² médio de venda |  | 5.318% | fórmula
OBRA (estrutura de custo do REV00 — Wesley, 08/09/2026) |  | 5.318%
Área construída real (m²) | 21456 | 5.318% | 9 ambientes do orçamento paramétrico (Orcamento-Altezza-ambientes.xlsx)
Área de construção do REV00 (m²) | 17726.82 | 1.818% | Desk Board REV00 — base do custo direto (não é a área real de 21.456; é a área que o Wesley orçou)
Meses de obra | 36 | 1.818% | REV00 = 36 (curva S de 8 etapas); a base engª §6 dizia 28–30 — outros prazos: aba Sensibilidade. Pesos da curva S abaixo são para 36
Cauda pós-entrega (meses) | 20 | 1.818% | REV00 = 20 meses de recebimento após a obra
Custo direto CD (R$/m² de construção) | 2500 | 1.818% | REV00 — R$ 2.500/m² · AMARELO
Custo indireto CI (R$/mês de obra) | 285529.3 | 3.381% | REV00 — canteiro, engenharia, equipe: 285,5 k/mês × 36 = 10,28 M
Administração da obra (s/ CD+CI) | 8% | 3.381% | REV00 — 8 % = 4,37 M
Custo de obra CD+CI+adm (R$) |  | 3.381% | fórmula — 58,96 M (REV00) · O GATE · AMARELO. O teto por ambiente de 48 M vira META (linha abaixo, pilha E-R48)
Meta do orçamento por ambiente (R$) | 48000000 | 3.381% | teto do Orcamento-Altezza-ambientes.xlsx (03/09/2026) — NÃO entra no fluxo; a pilha E-R48 mede o que vale chegar lá
R$/m² construído real |  | 1.562% | fórmula — 2.748/m² real; compare com a aba Custo de Obra (CUB ago/26 = 3.223,52 equiv.)
INCC a.a. aplicado à obra | 0% | 1.562% | 0 = obra a preço de hoje (convenção do modelo-base). Referência medida: INCC-M 12 m ago/2026 = 6,56 % (FGV)
TERRENO E VENDAS |  | 1.562%
Permuta do terreno (% VGV, paga em receita) | 11% | 1.562% | REV00 = 11 % (permuta financeira); era 12 % no nosso; mercado 15–20 % (aprofundamento §6) — não sai caixa
Fator receita da SPE |  | 1.562% | fórmula
Vendido no lançamento | 30% | 1.562% | meta do playbook
VSO mensal (do estoque) | 3.5% | 1.562% | conservador vs VSO medido 72–76 % em 12 m (demanda §1) · AMARELO
Recebido durante a obra | 40% | 2.991% | convenção da casa (40/60)
Recebido nas chaves |  | 2.991% | fórmula — é o que o repasse SFH paga (aba Repasse Comprador)
Tabela progressiva (%/mês) | 0.4% | 2.991% | 0,4 %/mês ≈ 4,9 % a.a. — abaixo do INCC (6,56 %); o mercado repassa
Avulsas + depósitos vendidos na entrega (R$) | 1264000 | 2.991% | 12 vagas × 40 mil + 98 depósitos × 8 mil — fora do VGV
DESPESAS |  | 2.991%
Comissão de vendas (s/ venda) | 5% | 1.429% | REV00 = 5 % (era 4 % no nosso)
Marketing (s/ VGV) | 3% | 1.429% | 3 % nos dois — inclui stand + decorado (~R$ 0,6–0,8 M, aprofundamento §6)
— fração do marketing no lançamento | 40% | 2.5%
Adm. de carteira + seguros (s/ VGV) | 2.272% | 2.5% | REV00 explícito: carteira 2.21 M (2 % do VGV ao longo de 60 m) + seguros 0.30 M (0,5 %) sobre o VGV dele = 2.27 % (era SG&A 4 %)
RET (s/ recebido) | 4% |  | patrimônio de afetação — Lei 10.931/2004 (IRPJ+CSLL+PIS+COFINS); REV00 idem 4 %
Projetos + aprovações + condicionantes + TAO + contingência + pós-obra (s/ VGV) | 3.986% |  | REV00 explícito: 1.09 + 1.27 + 0.55 + 0.12 + 0.82 + 0.55 M = 3.99 % (era OUT 5 %)
FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO (plano empresário)
Banco cobre % de cada desembolso de obra | 50% |  | 0 = sem banco · Caixa financia até 85 % · Bradesco até 70 % (aba Financiamento)
CDI a.a. (medido) | 13.9% |  | B3/BCB 04/09/2026 — Selic 14,00 % (Copom 05/08/2026)
Spread do plano empresário | 3% |  | CDI + 3 (recursos livres) — [COTAR] Caixa/BB/Bradesco/Itaú; SBPE sai TR + ~11–12 %
Juros do plano empresário a.a. |  |  | fórmula — 16,9 % a.a. (era 14 % no modelo de 01/09: o CDI subiu)
Juros ao mês |  |  | fórmula
INCC ao mês |  |  | fórmula

## Cronograma Obra
CRONOGRAMA — DO PROTOCOLO À ENTREGA (físico × financeiro)
Etapas pré-obra: playbook M0–M8 do caderno §8 e normas §1. Obra: 36 meses (REV00 do Wesley; a base engª §6 dizia 28–30 — 36 é o prazo prudente da incorporadora). Mês 0 do fluxo = lançamento. Durações [PRÉ-DIM]: o cronograma executivo é do escritório/construtora.
Fase | Etapa | Início (mês) | Fim (mês) | Duração (meses) | Dono / gate | O que destrava
Pré-obra | M0 · Consulta prévia SMPU (área computável, gabarito) + OPEA/DECEA (100 m) | -10 | -9 |  | Incorporadora · SMPU · DECEA | CA 4,0 pleno confirmado; altura sem restrição (precedente 138 m)
Pré-obra | Estudo preliminar (EP) + sondagem SPT + prova de carga inundada | -10 | -8 |  | Escritório · geotécnico | solo colapsível medido → fundação sem surpresa
Pré-obra | Anteprojeto + EIV (computável > 12 mil m²) + orçamento executivo | -8 | -5 |  | Escritório · SEPLAN | ORÇAMENTO REAL = o gate único de margem
Pré-obra | Projeto legal → alvará · PSCIP (CBMMG) · concessionárias | -5 | -2 |  | Escritório · Prefeitura · CBMMG | alvará de construção
Pré-obra | Memorial de incorporação (NBR 12721) + RI + patrimônio de afetação + opção RET | -3 | 0 |  | Jurídico · Cartório RI | pode vender (Lei 4.591 art. 32) · RET 4 %
Pré-obra | Cotação do plano empresário (3 bancos) + assinatura | -4 | 2 |  | Financeiro · bancos | banco libera a partir do % vendido mínimo
Lançamento | Stand + decorado + tabela + lançamento (cinquentenário 2027) | -2 | 0 |  | Comercial · marketing | 30 % vendido no lançamento (premissa)
Obra | Serviços preliminares + mobilização + canteiro (REV00 etapa 1 · 3 %) | 0 | 2 |  | Construtora | pódio elimina escavação/contenção (decisão 01/09)
Obra | Fundações (hélice/estacões da cota do terreno) (REV00 etapa 2 · 8 %) | 1 | 5 |  | Construtora
Obra | Estrutura: pódio G1/G2 + 30 lajes (ciclo 5–7 dias) + coroa (REV00 etapa 3 · 25 %) | 4 | 15 |  | Construtora | caminho crítico do 1º ano
Obra | Alvenaria/vedações (REV00 etapa 4 · 12 %) + instalações VRV/risers/PCI (etapa 5 · 15 %) — defasadas 3–4 lajes | 9 | 26 |  | Construtora · instaladoras
Obra | Impermeabilização + revestimentos (REV00 etapa 6 · 18 %) + fachada (brises + vidro + pedra) | 14 | 30 |  | Construtora · fachadista
Obra | Esquadrias + pintura + acabamentos + paisagismo (REV00 etapa 7 · 14 %) | 22 | 34 |  | Construtora · paisagista
Obra | Elevadores + piscina + comissionamento + AVCB + habite-se (REV00 etapa 8 · 5 %) | 30 | 36 |  | Construtora · CBMMG · Prefeitura | habite-se → chaves → repasse SFH (60 %)
Pós | Entrega + instituição do condomínio + venda do estoque (cauda 20 m) | 36 | 56 |  | Incorporadora · síndico | amortização do plano empresário nas chaves
Tempo total do empreendimento (M0 → fim da cauda)
≈ 66 meses do protocolo ao último apartamento vendido; 36 de obra + 20 de recebimento (REV00). 68 % das obras no Brasil estouram o prazo (pesquisa de mercado) — a aba Sensibilidade mede 30, 33, 40 e 42 meses.
DESEMBOLSO MENSAL DA OBRA — curva S (fórmulas ligadas às Premissas)
Mês | Fase dominante | Peso curva S | Desembolso nominal (R$) | Com INCC (R$) | Acumulado (R$) | % físico acumulado
0 | preliminares/fundações
1 | preliminares/fundações
2 | preliminares/fundações
3 | preliminares/fundações
4 | estrutura
5 | estrutura
6 | estrutura
7 | estrutura
8 | estrutura
9 | estrutura
10 | estrutura
11 | estrutura
12 | vedações + instalações
13 | vedações + instalações
14 | vedações + instalações
15 | vedações + instalações
16 | vedações + instalações
17 | vedações + instalações
18 | vedações + instalações
19 | vedações + instalações
20 | revestimentos + acabamentos
21 | revestimentos + acabamentos
22 | revestimentos + acabamentos
23 | revestimentos + acabamentos
24 | revestimentos + acabamentos
25 | revestimentos + acabamentos
26 | revestimentos + acabamentos
27 | revestimentos + acabamentos
28 | revestimentos + acabamentos
29 | revestimentos + acabamentos
30 | revestimentos + acabamentos
31 | esquadrias/elevadores/VRV
32 | esquadrias/elevadores/VRV
33 | habite-se/entrega
34 | habite-se/entrega
35 | habite-se/entrega
TOTAL
Com INCC = 0 nas Premissas as duas colunas são iguais. Ligue 6,56 % para ver a obra a preços correntes (pilha H, medida no base antigo de 48 M/30 m: +R$ 3.8 M de custo, que a tabela progressiva a 0,4 %/mês NÃO cobre inteira). A curva S aqui é a do dossiê (6 fases); a do REV00 tem 8 etapas (3/8/25/12/15/18/14/5 %) — mesma forma, mesmo total.

## Custo de Obra
CUSTO DE OBRA — TRÊS ÂNCORAS NA MESMA RÉGUA (e o que cada uma exclui)
CUB/m² Sinduscon-MG AGOSTO/2026 lido no PDF oficial (emitido 03/09/2026). Área equivalente pela NBR 12721 (Quadro de Áreas do caderno).
Quadro de áreas (NBR 12721) | m² | Peso | Equivalente (m²)
Privativa (84 × 108 + 14 × 160) |  | 1
Comum coberta (térreo 700 + circulações 2.380 + rooftop cob. 150 + máquinas 100) | 3330 | 0.75
Rooftop descoberto (piscina/deck) | 175 | 0.3
Garagem G1+G2 (pódio) | 3712 | 0.55
Área equivalente total
CUB/m² Sinduscon-MG — agosto/2026 (NBR 12721:2006) | R$/m² |  | Fonte
R-16 padrão ALTO (o do Altezza) | 3223.52 |  | tabela_cub_agosto_2026.pdf — lido 08/09/2026
R-16 padrão normal | 2480.39 |  | idem
R-8 padrão alto | 3120.21 |  | idem
R-1 padrão alto | 3852.38 |  | idem
CSL-16 alto (lojas da fachada ativa) | 3680.45 |  | idem
R-16 alto julho/2026 (registro anterior na base engª §7) | 3145.83 |  | base-conhecimento-engenharia-civil §7 — +2,5 % em um mês
As três âncoras (+ a meta) | Obra (R$) | R$/m² equiv | R$/m² real | Margem pilha E (medida)
① Custo de obra do REV00 — CD+CI+adm (o que o modelo usa desde 08/09) |  |  |  | 20.43%
② SINAPI-MG × 1,72 alto padrão = R$ 3.200/m² equiv (modelo de 01/09) |  |  |  | 28.29%
③ CUB R-16 alto ago/26 × equivalente (só o que o CUB cobre) |  |  |  | 27.93%
+ itens que o CUB EXCLUI por definição (texto oficial da tabela):
fundações (hélice/estacões + blocos) — [COTAR] pós-sondagem | 2600000
elevadores (2 sociais + 1 serviço, 32 paradas) — [COTAR] | 1650000
ar-condicionado central VRV (casa de máquinas + risers) — [COTAR] | 1500000
piscina de borda + equipamentos do rooftop — [COTAR] | 600000
paisagismo (jardim norte + suspenso) + espelhos d'água | 900000
aquecimento solar central | 400000
projetos (arquitetura, estrutura, instalações, especiais) ~3 % do CUB
impostos/taxas/emolumentos + instituição do condomínio ~1 %
③ CUB-ancorado COMPLETO (CUB + exclusões) |  |  |  | 18.48%
④ META — teto do orçamento por ambiente (48 M; pilha E-R48) |  |  |  | 31.11%
LEITURA: o REV00 ① (R$ 59.0 M = 2.748/m² real) fica 3 % abaixo do CUB completo ③ e 23 % ACIMA da meta ④ (48 M, que só fechou comprimindo os paramétricos [REF] por 0,637). É a premissa da incorporadora, documentada — por isso virou base. A meta fica como o que o orçamento executivo tem de provar.
Na pilha E-R a margem vai de 20.4 % (REV00) para 18.5 % (CUB completo) e 31.1 % (meta 48 M). Breakeven do piso de 20 %: R$ 59.4 M (2,769/m² real) — o REV00 está a R$ 0.4 M dele. O orçamento executivo do escritório (Cronograma, etapa 3) é o gate.
Orçamento por ambiente (Orcamento-Altezza-ambientes.xlsx, META 48 M) | m² real | R$/m² | Total (R$)
Privativo core (84 × 108 m²) | 9072 |  | 23200000
Privativo Sky (14 × 160 m²) | 2240 |  | 6600000
Circulação/núcleo da torre (28 pav) | 2794 |  | 7300000
Comum térreo (lobby, academia, spa…) | 625 |  | 1700000
Lojas fachada ativa + doca + café | 367 |  | 500000
Garagem G1+G2 (pódio) | 3712 |  | 3800000
Térreo sob pódio (pilotis, cochera) | 900 |  | 1300000
Jardim suspenso nível 3 | 1354 |  | 2100000
Rooftop clube (nível 30) | 392 |  | 1600000
OBRA TOTAL
Composição serviço × ambiente (estrutura, fundações, vedações, fachada, pisos [ROBÔ], louças, instalações, esquadrias, automação, elevadores, piscina, solar, impermeabilização, paisagismo, canteiro 9 %) está no arquivo Orcamento-Altezza-ambientes.xlsx.

## Fluxo Mensal
Mês | Fator tabela | Estoque inicial (R$) | Vendas tabela-base (R$) | Vendas reajustadas (R$) | Coorte na obra (R$/mês) | Recebimentos (R$) | Obra (R$) | Banco libera (R$) | Saldo devedor (R$) | Amortização (R$) | Corretagem | Marketing | SG&A | RET | Outras | Líquido (R$) | Acumulado (R$)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
RESULTADO (R$)
Margem s/ VGV
Exposição máxima de caixa próprio (R$)
Mês do pico
Payback (mês)
TIR mensal
TIR anual
Juros do plano empresário (R$)
Obra desembolsada (R$)
Receita líquida da SPE (R$)
Confere com o modelo committado (pilha E-R, viabilidade_completa_modelo.py): resultado R$ 24.3 M · 20.4 % · exposição R$ 16.3 M (M19) · TIR 39 % a.a. · juros R$ 9.3 M. O --autoteste recalcula esta aba no LibreOffice e reprova se divergir > 0,5 %.

## Financiamento
FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO — as pilhas medidas no modelo (mesma régua, mesma obra, mesmo produto)
TIR e exposição de pilha são MEDIDAS no modelo Python (não fórmula de célula). A aba Fluxo Mensal reproduz a pilha E ao vivo; mude fin_pct/prog nas Premissas para ver as outras.
Pilha | Resultado (R$) | Margem | TIR a.a. | Exposição máx. (R$) | Mês do pico | Payback | Juros (R$)
A · sem banco (caixa próprio) | 34512896 | 29.07% | 42.28% | 34424616.4714 | 25 | 30 | 0
B · banco 50 % da obra @ CDI+3 | 28409254.9189 | 23.93% | 63.12% | 14351906.3823 | 16 | 30 | 6103641.0811
C · banco 70 % da obra @ CDI+3 | 25967798.4865 | 21.87% | 85.76% | 7853444.8439 | 16 | 29 | 8545097.5135
D · sem banco + tabela +0,4 %/mês | 40461478.992 | 34.08% | 48.05% | 34020655.6884 | 25 | 30 | 0
E · banco 50 % + tabela +0,4 %/mês ← recomendada | 34357837.9109 | 28.94% | 72.65% | 14279514.3859 | 16 | 30 | 6103641.0811
F · banco 50 % + tabela +0,4 % + 45/55 + lanç. 40 %/VSO 4,5 % | 32829058.5289 | 27.65% | 90.5% | 10534745.4481 | 16 | 30 | 6103641.0811
G · E com INCC 6,56 % na obra E na tabela | 32688202.4303 | 27.53% | 67.06% | 14976728.7837 | 16 | 30 | 6395957.5058
H · E com INCC só na obra (tabela +0,4 %) | 30588938.3787 | 25.77% | 63.8% | 15000833.2759 | 16 | 30 | 6395957.5058
W · REV00 do Wesley no nosso motor (108 × 100 m², obra 59 M, 36+20) | 19546722.7757 | 17.72% | 17.62% | 41957847.723 | 31 | 36 | 0
A-R · sem banco, custo/prazo do REV00 | 26756296.8103 | 22.54% | 23.6% | 40752442.9125 | 31 | 36 | 0
B-R · banco 50 % @ CDI+3, custo/prazo do REV00 (sem tabela) | 17491468.0703 | 14.73% | 30.02% | 16420783.9382 | 19 | 36 | 9264828.74
E-R · nosso produto + custo/prazo do REV00 (obra 59 M, 36+20, permuta 11 %) ← BASE NOVO | 24251132.1027 | 20.43% | 38.68% | 16342872.1444 | 19 | 36 | 9264828.74
E-R48 · idem com a obra na meta de 48 M | 36937637.6768 | 31.11% | 64.05% | 12711115.6976 | 19 | 36 | 7542116.213
LEITURA DE SÓCIO (base E-R): o banco a 50 % troca R$ 9.3 M de resultado (os juros de 36 meses) por R$ 24 M a menos de caixa preso — de 40.8 M para 16.3 M. A tabela progressiva devolve R$ 6.8 M sem custar exposição. Com 36 meses e CDI 13,9 % os juros pesam 9.3 M (eram 6.1 M no base de 30 m): cotar SBPE (TR + 11–12 %) antes de aceitar CDI+3.
Pilhas A–H = o base de 01–08/09 (obra 48 M, 30+12, permuta 12 %), mantidas para rastreio. W = as premissas do Wesley no nosso motor (108 × 100 m²). A-R/B-R/E-R/E-R48 = o nosso produto com custo e prazo do REV00. A obra a 58,96 M põe a pilha E-R em 20.4 % — em cima do piso de 20 %; a meta de 48 M devolve 31.1 %.
Pilha G/H: com INCC 6,56 % ligado na obra, a tabela a +0,4 %/mês NÃO repõe tudo — só a tabela indexada ao próprio INCC (G) repõe. É o argumento para indexar o contrato pelo INCC até as chaves (padrão do mercado), não por % fixo.
SENSIBILIDADE — % financiado e custo do dinheiro (pilha E-R)
% da obra financiada | Resultado (R$) | Margem | TIR a.a. | Exposição (R$) | Mês pico | Payback | Juros (R$)
0% | 33515960.8428 | 28.23% | 28.35% | 40184474.9014 | 31 | 36 | 0
30% | 27957063.5987 | 23.55% | 32.89% | 24155574.7232 | 19 | 36 | 5558897.244
50% | 24251132.1027 | 20.43% | 38.68% | 16342872.1444 | 19 | 36 | 9264828.74
70% | 20545200.6067 | 17.31% | 51.13% | 8904831.9679 | 11 | 33 | 12970760.2361
85% | 17765751.9847 | 14.96% | 76.55% | 4884573.3511 | 11 | 24 | 15750208.8581
Juros do plano empresário a.a. | Resultado (R$) | Margem | TIR a.a. | Exposição (R$) | Mês pico | Payback | Juros (R$)
12 % — SBPE TR+~11 % | 27111139.9386 | 22.84% | 42.5% | 16342872.1444 | 19 | 36 | 6404820.9042
14 % — modelo de 01/09 | 25961306.1199 | 21.87% | 40.98% | 16342872.1444 | 19 | 36 | 7554654.7229
16,9 % — CDI+3 hoje | 24251132.1027 | 20.43% | 38.68% | 16342872.1444 | 19 | 36 | 9264828.74
19 % — CDI+5 | 22980682.8879 | 19.36% | 36.94% | 16342872.1444 | 19 | 36 | 10535277.9548
22 % — mezanino/crowd | 21118500.804 | 17.79% | 34.34% | 16342872.1444 | 19 | 36 | 12397460.0388
FICHA DAS LINHAS DE FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO (medido 08/09/2026 — cotar formalmente)
Linha | Cobre | Prazo | Indexador / custo | Exigências típicas | Fonte
Caixa — Plano Empresário | até 85 % do custo total da obra | até 36 m obra + 9 m carência | TR ou CDI (% CDI / CDI + sobrepreço — 'Recursos Livres CAIXA') | RI + patrimônio de afetação; % mínimo vendido; hipoteca/AF do terreno; cessão dos recebíveis; medições mensais | caixa.gov.br/empresa/construcao-civil/plano-empresario-caixa
Caixa — Apoio à Produção | quase todos os custos do empreendimento | obra + carência | TR + taxa; funding SBPE/FGTS | vendas 100 % repassadas pela Caixa (associativo) | caixa.gov.br/empresa/construcao-civil/apoio-a-producao
Bradesco — Plano Empresário | até 70 % do custo do projeto (exceto mão de obra) | longo, por contrato | TR/CDI + spread [COTAR] | FGTS liberado após averbação; garantias reais | banco.bradesco/…/plano-empresarial
Itaú — Plano Empresário / PE Verde | por contrato | por contrato | CDI + spread; PEV exige LEED/AQUA (D §3) | certificação sustentável para a linha verde | sienge.com.br/credito-para-construtoras-e-incorporadoras
Banco do Brasil — Plano Empresário | por contrato | por contrato | TR/CDI + spread [COTAR] | idem | [COTAR]
Mezanino / crowdfunding de dívida (CVM 88) | até R$ 15 M por oferta (180 dias) | 24–36 m bullet | 15–20 % a.a. + taxa da plataforma ~3,5–5 % | SPE, garantia, relatório — complementa o banco, não substitui | Resolução CVM 88 · INCO
Custo efetivo = juros + taxa de abertura/estruturação (1–2 % do limite, fora do modelo) + seguros (RD/RC) + custo de medição. O modelo trata só os juros compostos no saldo com amortização integral nas chaves (repasse).
O que o dossiê de crédito pede: RI + afetação registrados · projeto legal aprovado · orçamento executivo · cronograma físico-financeiro · estudo de viabilidade (esta planilha) · tabela e % vendido · balanços da SPE/incorporador · matrícula do terreno livre.

## Funding
FUNDING — DE ONDE VEM O DINHEIRO (usos × fontes até o pico de caixa)
Fontes ligadas às Premissas e ao Fluxo Mensal. O stack recomendado cobre a exposição da pilha E-R com caixa próprio ou sócio.
USOS (ciclo inteiro) | R$ | % do VGV
Obra (REV00: CD+CI+adm)
Juros do plano empresário
Comissão de vendas
Marketing (stand, decorado, mídia)
Adm. de carteira + seguros
RET 4 %
Projetos, aprovações, condicionantes, TAO, contingência, pós-obra
Permuta do terreno (paga em receita)
TOTAL DE USOS
Resultado (VGV + extras − usos)
Confere com o RESULTADO da aba Fluxo Mensal (mesmas contas, outra ordem).
FONTES (ciclo inteiro) | R$ | % do VGV | Custo | Quando entra
Receita dos compradores na obra (40 %) |  |  | 0 (é venda) | meses 0–35
Receita nas chaves — repasse SFH/SBPE (60 %) + cauda |  |  | 0 (é venda) | mês 36 e cauda
Plano empresário (banco) |  |  | juros (Premissas) | acompanha a obra
Avulsas + depósitos |  |  | 0 | chaves
Caixa próprio / sócio = exposição máxima |  |  | custo de oportunidade ≥ CDI | até o mês do pico
O terreno entra por PERMUTA (11 % do VGV em receita — REV00): não é fonte de caixa nem uso de caixa — é o que evita R$ 13 M de compra à vista. Mercado: 15–20 % do VGV (aprofundamento §6); cada +3 pts de permuta custam ~R$ 3,7 M de resultado (aba Sensibilidade).
MATRIZ DE FONTES DE FUNDING — o que cabe no Altezza (medido 08/09/2026)
Fonte | Natureza | Tamanho típico | Custo | Cabe no Altezza? | Por quê
Caixa próprio (equity do incorporador) | equity | R$ 16–17 M (pilha E-R) | custo de oportunidade ≥ CDI 13,9 % | SIM — base | É a exposição máxima com banco 50 %. Sem banco seriam R$ 41 M — uma torre por ciclo em vez de duas/três.
Permuta do terreno (lote 21) | quase-equity | 11 % do VGV = R$ 13.1 M | cede unidades, não caixa | SIM — já no modelo | Dono do terreno recebe em receita. Régua de mercado 15–20 %; acima de 15 % a margem cai abaixo de 26 %.
Pré-vendas (40 % na obra + 60 % nas chaves) | receita | R$ 106 M líquidos | comissão 5 % + RET 4 % | SIM — principal | Teto do SFH subiu para R$ 2,25 M em 2026: core E Sky cabem no repasse com FGTS (aba Repasse Comprador).
Plano empresário (Caixa/BB/Bradesco/Itaú) | dívida sênior | 50–85 % da obra = R$ 29–50 M | TR+11–12 % (SBPE) a CDI+3 (16,9 %) | SIM — recomendado 50 % | Derruba a exposição de 41 para 16 M. Exige RI + afetação + % vendido. Cotar SBPE primeiro: 5 pts de juros em 36 m ≈ R$ 2,7 M.
Crowdfunding de dívida (CVM 88) | mezanino | ≤ R$ 15 M/oferta, 180 dias | 15–20 % a.a. + plataforma 3,5–5 % | PARCIAL | Serve para cobrir parte dos R$ 14 M de equity se o sócio não quiser entrar; caro, mas rápido e sem diluir controle.
Sócio investidor na SPE | equity | R$ 5–15 M | participação no resultado (waterfall) | SIM — se o Leandro quiser | TIR de 39 % a.a. na pilha E-R (64 % com a obra na meta) é o argumento; cede parte dos R$ 24 M de resultado. Governança pela SPE + afetação.
CRI (securitização) | dívida | ≥ R$ 50 M para fazer sentido | ~CDI + 1,75–4 % + R$ 1–3 M fixos | NÃO agora | Obra de R$ 59 M é pequena para um CRI corporativo; cabe como CRI pulverizado da carteira DEPOIS das chaves (60 % = R$ 63 M), ou no masterplan de 6 torres.
FII de desenvolvimento | equity | R$ 20 M+ | TIR exigida 20–25 % + taxas de gestão | NÃO agora | Faz sentido para a quadra inteira (R$ 600–760 M de VGV potencial), não para a primeira torre.
Antecipação / cessão de recebíveis | dívida | parte da carteira vendida | desconto CDI + 4–6 % | PLANO B | Só se a obra atrasar e o banco travar medição; caro e come a margem.
OODC (outorga onerosa) | custo evitado | — | 5 % × CUB × m² adicional | NÃO se aplica | Altezza 29 cabe no CA básico 4,0 (direito pleno). Vira custo só se subir para o cenário CA 5,0 (34 níveis).
STACK RECOMENDADO (pilha E-R)
Camada | R$ | % dos usos | Observação
1 · Permuta do terreno (11 % VGV) |  |  | unidades, não caixa
2 · Plano empresário 50 % da obra |  |  | sênior, amortiza nas chaves
3 · Receita de pré-vendas durante a obra |  |  | 40 % da tabela, líquido da permuta
4 · Caixa próprio / sócio (pico) |  |  | o que o Leandro precisa ter ou captar
5 · Repasse nas chaves + cauda |  |  | paga o banco e devolve o equity
TRIBUTOS E ENCARGOS — onde cada um está no modelo
Tributo | Base | Alíquota | No modelo
RET (IRPJ + CSLL + PIS + COFINS) | receita recebida | 4 % | linha RET do Fluxo Mensal
ISSQN sobre serviços de construção | mão de obra/serviços | CTM Consolidado de Uberlândia [VERIFICAR alíquota] | dentro do custo de obra (construtora)
ITBI | permuta/frações e revenda | CTM Consolidado [VERIFICAR] | comprador paga na escritura — fora do modelo
Emolumentos RI + instituição do condomínio | memorial NBR 12721 | tabela cartorária MG | 'Outras' 5 % do VGV
OODC | m² acima do CA básico | 5 % × CUB × m² | não se aplica (CA 4,0)
IPTU durante a obra | terreno | CTM | 'Outras'

## Repasse Comprador
REPASSE — O COMPRADOR CONSEGUE FINANCIAR? (SFH/SBPE 2026, fórmulas vivas)
Regras 2026 medidas 08/09/2026: teto SFH R$ 2,25 M (CMN) · LTV até 80 % · FGTS dentro do SFH · Caixa SBPE a partir de 11,19 % a.a. + TR · 360 meses. Antes do novo teto (R$ 1,5 M) o Sky ficava FORA do SFH — é a notícia boa de 2026 para o produto.
Teto SFH 2026 (R$) | 2250000
LTV máximo | 80%
Taxa SBPE a.a. (Caixa, relacionamento) | 11.19%
TR a.a. (estimada) | 1.2%
Prazo (meses) | 360
Comprometimento máximo de renda | 30%
Taxa efetiva mensal (juros + TR)
| Core 108 m² | Sky 160 m² | Nota
Preço (Premissas) |  |  | R$ 10.000 e 12.500/m²
Dentro do teto SFH? |  |  | teto subiu de 1,5 M para 2,25 M em 2026
Entrada mínima (1 − LTV)
Pago durante a obra (40 % da tabela)
Saldo nas chaves (60 %) = valor a financiar |  |  | é o que o repasse do banco paga à SPE nas chaves
Cabe no LTV? (financiado ≤ 80 %)
Parcela Price (R$/mês) |  |  | juros reais > TR: parcela quase toda juros no início
1ª parcela SAC (R$/mês)
Renda familiar mínima — Price (R$/mês) |  |  | público-alvo: renda > R$ 20 mil = 58 % de intenção de compra (demanda §2)
Renda familiar mínima — SAC (R$/mês)
Parcela na obra (40 % em 30 meses, sem juros da incorporadora)
Por que isto importa para o funding: 60 % do VGV (R$ 71 M de tabela) entra no mês das chaves pelo repasse — é esse dinheiro que amortiza o plano empresário. Se o comprador NÃO cabe no SFH, o repasse vira SFI (taxa maior, LTV menor) e a chave atrasa.

## Sensibilidade
SENSIBILIDADE — onde o projeto quebra (pilha E-R, medida no modelo)
Piso de disciplina: margem 20 % (Lavvi 26,4 % · Cyrela 25,4 %). Vermelho = abaixo do piso.
Custo de obra (R$/m² construído REAL; REV00 = 2.748 · meta = 2.237)
Valor | Resultado (R$) | Margem | TIR a.a. | Exposição (R$) | Mês pico | Payback | Juros (R$)
R$ 2,237/m² = R$ 48.0 M | 36941025.7459 | 31.12% | 64.06% | 12710145.7976 | 19 | 36 | 7541656.1439
R$ 2,400/m² = R$ 51.5 M | 32894171.6165 | 27.71% | 55.47% | 13868635.6976 | 19 | 36 | 8091182.2733
R$ 2,600/m² = R$ 55.8 M | 27928706.4271 | 23.52% | 45.59% | 15290095.6976 | 19 | 36 | 8765447.4628
R$ 2,748/m² = R$ 59.0 M | 24254262.1869 | 20.43% | 38.69% | 16341976.0976 | 19 | 36 | 9264403.703
R$ 2,900/m² = R$ 62.2 M | 20480508.6429 | 17.25% | 31.93% | 17422285.6976 | 19 | 36 | 9776845.247
R$ 3,223/m² = R$ 69.2 M | 12461282.3619 | 10.5% | 18.54% | 19717943.5976 | 19 | 44 | 10865783.5279
Prazo de obra (meses)
Valor | Resultado (R$) | Margem | TIR a.a. | Exposição (R$) | Mês pico | Payback | Juros (R$)
30 meses | 25636246.3111 | 21.59% | 46.54% | 16838853.7175 | 16 | 30 | 7497788.1154
33 meses | 24955617.1486 | 21.02% | 42.28% | 16458693.8974 | 17 | 33 | 8378435.417
36 meses | 24251132.1027 | 20.43% | 38.68% | 16342872.1444 | 19 | 36 | 9264828.74
40 meses | 23356913.0629 | 19.67% | 35.04% | 16158528.1309 | 21 | 40 | 10376233.6319
42 meses | 22716229.8586 | 19.13% | 32.66% | 16105232.8494 | 23 | 42 | 11115628.241
Preço do core (R$/un · Sky fixo em 2,0 M)
Valor | Resultado (R$) | Margem | TIR a.a. | Exposição (R$) | Mês pico | Payback | Juros (R$)
R$ 972,000 (9,000/m²) | 17277008.1168 | 15.76% | 28.83% | 16586551.0393 | 19 | 38 | 9264828.74
R$ 1,026,000 (9,500/m²) | 20764070.1098 | 18.18% | 33.86% | 16464711.5918 | 19 | 36 | 9264828.74
R$ 1,080,000 (10,000/m²) | 24251132.1027 | 20.43% | 38.68% | 16342872.1444 | 19 | 36 | 9264828.74
R$ 1,134,000 (10,500/m²) | 27738194.0957 | 22.5% | 43.3% | 16221032.697 | 19 | 36 | 9264828.74
R$ 1,188,000 (11,000/m²) | 31225256.0886 | 24.43% | 47.73% | 16099193.2496 | 19 | 36 | 9264828.74
Velocidade de vendas (VSO/mês do estoque)
Valor | Resultado (R$) | Margem | TIR a.a. | Exposição (R$) | Mês pico | Payback | Juros (R$)
2.0 %/mês | 26450044.7221 | 22.28% | 34.27% | 17631927.4721 | 19 | 42 | 9264828.74
2.5 %/mês | 25619781.0321 | 21.58% | 35.85% | 17178766.9961 | 19 | 39 | 9264828.74
3.5 %/mês | 24251132.1027 | 20.43% | 38.68% | 16342872.1444 | 19 | 36 | 9264828.74
4.5 %/mês | 23189678.6625 | 19.53% | 41.04% | 15593029.8431 | 19 | 36 | 9264828.74
6.0 %/mês | 22012721.1874 | 18.54% | 43.75% | 14610856.3776 | 19 | 36 | 9264828.74
Permuta do terreno (% do VGV)
Valor | Resultado (R$) | Margem | TIR a.a. | Exposição (R$) | Mês pico | Payback | Juros (R$)
10 % = R$ 11.9 M | 25471516.3736 | 21.46% | 40.51% | 16205259.0294 | 19 | 36 | 9264828.74
11 % = R$ 13.1 M | 24251132.1027 | 20.43% | 38.68% | 16342872.1444 | 19 | 36 | 9264828.74
15 % = R$ 17.8 M | 19369595.0191 | 16.32% | 31.28% | 16893324.6045 | 19 | 36 | 9264828.74
18 % = R$ 21.4 M | 15708442.2064 | 13.23% | 25.63% | 17306163.9496 | 19 | 39 | 9264828.74
20 % = R$ 23.7 M | 13267673.6646 | 11.18% | 21.8% | 17581390.1796 | 19 | 41 | 9264828.74
GRADE VIVA — margem estática custo de obra × preço do core (sem banco, sem tabela; fórmulas)
R$/m² real ↓ / preço core → | 972000 | 1026000 | 1080000 | 1134000 | 1188000
2100
2237
2400
2600
2748
2900
3223
Breakeven do piso de 20 % (pilha E-R, medido por bissecção): obra ≈ R$ 2,769/m² real ≈ R$ 59.4 M — o REV00 (58,96 M) está a R$ 0.4 M disso. É por isso que o orçamento executivo é O gate: a meta de 48 M vale 12.7 M de resultado.

## Cotações
COTAÇÕES DO ROBÔ (VTEX Telhanorte/Obramax/Chatuba + Intelbras fábrica) — mediana viva
Atualiza toda segunda em https://altezza.lsc-lab.com/data/cotacoes.json (altezza-cotacoes.timer no Claw). Valores abaixo: rodada 01/09/2026.
Item | Mediana (R$) | Uso no orçamento
Porcelanato 90×90 acetinado retificado (m²) | 89.99 | piso privativo core (+ assentamento 115)
Porcelanato 120×120 (m²) | 189.4 | piso privativo Sky (+ assentamento 130)
Porcelanato externo antiderrapante (m²) | 122.94 | jardim suspenso, rooftop
Bacia caixa acoplada Deca (un) | 1028.9 | louças — Quadra R$ 629,90 / Ravena R$ 689,90 cravadas
Monocomando linha alta Deca/Docol (un) | 1694.99 | metais
Fechadura digital de embutir Intelbras (un) | 885.5 | 98 unidades
Interruptor inteligente touch Intelbras (un) | 138.4 | 12 pontos + hub por unidade (decisão de produto)
Wallbox EV 7,4 kW Intelbras (un) | 3475.8 | 32 vagas EV-ready ≈ R$ 111 mil

## Confronto REV00
CONFRONTO — Estudo de Viabilidade REV00 (Wesley, 08/09/2026) × modelo LSC-Lab
Coluna B = Desk Board REV00 transcrito (o --autoteste reproduz o lucro dele em ±0,5 %). Coluna C = o nosso antes do confronto. Coluna D = decisão. Regra: o que é premissa da incorporadora, documentada, entra; o que é decisão de produto nossa ou custo do dinheiro medido, fica.
Item | REV00 (Wesley) | Nosso (antes) | Decisão / base novo
unidades × m² privativo | 108 × 100 m² (80–120) | 84 × 108 + 14 × 160 | mantido o nosso (produto da rodada 9)
preço médio R$/m² | 10,200 | 10,495 (core 10.000 · Sky 12.500) | mantido; mercado padrão médio 1T26 = 9.813 (Sinduscon)
VGV bruto | 110.3 M | 118.7 M | —
permuta (% da receita) | 11 % | 12 % | ADOTADO 11 %
custo de obra (CD+CI+adm) | 58.96 M (2.500/m² × 17.727 m² + CI 285 k/mês × 36 + 8 %) | 48.0 M (teto por ambiente; CUB completo ≈ 61 M) | ADOTADO 58,96 M como base; 48 M vira meta
prazo de obra + recebimento | 36 + 20 meses | 30 + 12 meses | ADOTADO 36 + 20
projetos / aprovações / condicionantes / TAO | 1.09 / 1.27 / 0.55 / 0.12 M | dentro de OUT 5 % do VGV (5,9 M) | ADOTADO explícito
contingência / pós-obra | 0.82 / 0.55 M (1,5 % / 1 % s/ CD+CI) | dentro de OUT | ADOTADO explícito
comissão / marketing | 5 % / 3 % do VGV | 4 % / 3 % | ADOTADO 5 %
adm. carteira / seguros | 2.21 M (2 % VGV, 60 meses) / 0.30 M (0,5 %) | SG&A 4 % do VGV | ADOTADO explícito
impostos (RET) | 4 % (efetivo 4,17 % do VGV bruto) | 4 % da receita | igual
custo financeiro | 3.98 M = 16 % a.a. × 40 % da obra | juros mensais no saldo do plano empresário a CDI+3 (16.9 %) | mantido o nosso (dinâmico)
TMA / taxa de desconto | 5 % a.a. (VPL 11,3 M · MIRR 10 %) | TIR contra CDI 13.90 % | mantido: 5 % a.a. está abaixo do CDI
RESULTADO | 14.9 M · 15.2 % da receita líquida | 34.4 M · 28.9 % do VGV (pilha E, obra 48 M) | NOVO BASE: 24.3 M · 20.4 % · TIR 39 % · expo 16.3 M
DRE DO REV00 — transcrição do Desk Board (R$)
Linha | R$ | Como o REV00 calcula | Onde entra no nosso motor
VGV bruto | 110296272 | 108 un. × 100,12 m² × R$ 10.200/m² | vgv (mantido o nosso: 118,7 M)
(−) permuta 11 % | -12132589.92 | 11 % da receita, paga em unidades | permuta = 0,11
Receita líquida | 98163682.08
(−) custo direto CD | -44317050 | R$ 2.500/m² × 17.726,82 m² | obra
(−) custo indireto CI | -10279054.6732 | R$ 285.529/mês × 36 meses | obra
(−) administração da obra 8 % | -4367688.3739 | 8 % s/ CD+CI | obra (58,96 M no total)
(−) projetos 2 % | -1091922.0935 | 2 % s/ CD+CI | out
(−) aprovações 1,15 % VGV | -1268407.128 |  | out
(−) condicionantes 0,5 % VGV | -551481.36 |  | out
(−) TAO 4 k/mês × 30 | -120000 |  | out
(−) contingência 1,5 % | -818941.5701 | 1,5 % s/ CD+CI | out
(−) pós-obra 1 % | -545961.0467 | 1 % s/ CD+CI | out
(−) marketing 3 % VGV | -3308888.16 |  | mkt
(−) comissões 5 % VGV | -5514813.6 |  | corr (era 4 %)
(−) adm. de carteira | -2205925.44 | 2 % do VGV ao longo de 60 meses | sga
(−) seguros 0,5 % | -300278.5757 | 0,5 % s/ CD+CI+adm+projetos | sga
(−) custo financeiro | -3979256.4031 | declarado: 16 % a.a. × 40 % da obra (dá 3,84 M); o Desk Board traz 3,98 M — transcrito | juros mensais no saldo do plano empresário (pilha E-R: 9,3 M em 36 m)
EBITDA | 19494013.6558
(−) impostos RET 4 % | -4595678 | 4 % (efetivo 4,17 % do VGV bruto — transcrito) | ret = 0,04 s/ recebido
LUCRO LÍQUIDO | 14898335.6558 | 15.18 % da receita líquida · MIRR 10.0 % a.a. · VPL@5 % 11.3 M · payback 41,5 m · break-even 88,5 un. | pilha W reproduz no nosso motor: ver aba Financiamento
O que o REV00 tem e o nosso não tinha: custo de obra decomposto (CD/CI/adm), 36 meses de obra, 20 de recebimento, curva S de 8 etapas, vendas com 30 unidades no mês 1 e 83,7 % até o mês 36, régua Sinduscon 1T2026 (VSO 69,8 %, R$ 9.813/m², ticket 954 k). Tudo isso entrou.
O que o nosso tem e o REV00 não: fluxo mensal com financiamento à produção (juros no saldo), tabela progressiva, pilhas alternativas, sensibilidade 1-D e grade 2-D, funding, repasse do comprador. O REV00 desconta a 5 % a.a. (abaixo do CDI); nós reportamos TIR contra o CDI.
CONSEQUÊNCIA: com o custo do REV00 o nosso produto rende 24.3 M (20.4 %, TIR 39 % a.a., exposição 16.3 M) — em cima do piso de 20 %. Com a obra na meta de 48 M: 36.9 M (31.1 %). O orçamento executivo decide entre os dois; antes dele, o preço de lançamento se decide com a pilha E-R, não com a E-R48.

## Fontes
FONTES — todas datadas (número em documento apodrece sozinho)
Fato | Valor · data | Onde
CUB R-16 alto MG | R$ 3.223,52/m² · agosto/2026 (emitido 03/09/2026) | https://sinduscon-mg.org.br/wp-content/uploads/2026/09/tabela_cub_agosto_2026.pdf
CDI / Selic | 13,90 % · 14,00 % a.a. · 04/09/2026 | https://investidor10.com.br/indices/cdi/ · https://credited.com.br/noticias/2026/08/15/copom-mantem-selic-14-por-cento-agosto-2026-impacto/
INCC-M 12 meses | 6,56 % · agosto/2026 | https://portal.fgv.br/noticias/incc-m-agosto-2026
Teto SFH 2026 | R$ 2,25 M · LTV 80 % · FGTS | https://larya.com.br/blog/o-que-e-sfh/ · https://www.vitaleinvestimentos.com.br/blog/sfh-e-sfi-2026-novo-teto-alto-padrao
Taxa SBPE Caixa | a partir de 11,19 % a.a. + TR · 2026 | https://www.spimovel.com.br/blog/qual-a-taxa-de-juros-para-financiamento-imobiliario-da-caixa-em-2026/2877/
Plano Empresário Caixa | até 85 % da obra · 36 m + 9 carência · TR/CDI | https://www.caixa.gov.br/empresa/construcao-civil/plano-empresario-caixa/Paginas/default.aspx · https://medium.com/@euricopaes/apoio-à-produção-vs-plano-empresário-entendendo-as-modalidades-de-financiamento-da-caixa-b76e5895c123
Bradesco Plano Empresário | até 70 % do custo (exceto mão de obra) | https://sienge.com.br/credito-para-construtoras-e-incorporadoras/
CRI — viabilidade mínima | ≥ R$ 50 M; R$ 1–3 M fixos; ~CDI+1,75 % | https://antecipafacil.com.br/artigo/cra-cri-2026-securitizacao-recebiveis-investidor-guia · https://lageportilhojardim.com.br/blog/cri-para-pequenas-incorporadoras-como-funciona-a-securitizacao-de-recebiveis/
Crowdfunding CVM 88 | ≤ R$ 15 M/oferta · 180 dias · 15–20 % a.a. | https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/001/resol088consolid.pdf · https://blog.inco.vc/crowdfunding/regulamentacao-crowdfunding-brasil-2026/
Permuta de terreno (mercado) | 15–20 % do VGV · 18–22 % das unidades | specs/base-conhecimento-aprofundamento-altezza.md §6 (TBO, Rexperts, FGV, UFMG)
Preço de venda | core R$ 10.000/m² · Sky R$ 12.500/m² · VGV 118,7 M | specs/base-conhecimento-altezza-preco-venda.md §4
VSO Uberlândia | 72–76 % em 12 m (alto padrão) | specs/base-conhecimento-altezza-demanda-velocidade.md §1
Cronograma físico | 28–30 meses · fundações 2–3 · estrutura 6–7 · acabamentos 6–8 | specs/base-conhecimento-engenharia-civil-altezza.md §6
O que o CUB exclui | fundações, elevadores, AC, piscina, paisagismo, projetos, impostos | texto oficial da tabela Sinduscon-MG (idem linha 1) · base engª §7
Estudo de Viabilidade REV00 (Wesley) | 108 un. · VGV 110,3 M · obra 58,96 M · 36+20 m · lucro 14,9 M (15,2 %) · 08/09/2026 | specs/altezza-caderno/fontes/Estudos_Viabilidade_Edificio_Altezza_REV00_Wesley.pdf · Desk_Board_Altezza_Residence_REV00_Wesley.xlsx (aba Confronto REV00)
Mercado Uberlândia 1T2026 (no REV00) | VSO 69,8 % · padrão médio 71,9 % · R$ 9.813/m² · ticket 954 k | Sinduscon-TRIÂNGULO / CBIC — Panorama do Mercado Imobiliário 1T2026, citado no PDF REV00
Orçamento por ambiente | R$ 48,0 M · 21.456 m² · fator [REF] 0,637 — META desde 08/09 | specs/altezza-caderno/orcamento_xlsx_build.py --autoteste
Modelo-base e alavancas | 25,2 M · 24,0 % · 34,3 M (produto 100/150) | specs/qc01-lote21-viabilidade-modelo.py · qc01-lote21-viabilidade-alavancas.py · qc01-lote21-altezza-financas-cotacoes.md
Pódio (decisão) | 01/09/2026 · 138 vagas · obra 28 m | specs/qc01-lote21-altezza-garagem-estudo.md §6 · qc01-lote21-podio-decisao.py
RET 4 % / afetação | Lei 10.931/2004 · IN RFB 1.435/2013 | specs/base-conhecimento-mercado-produto-altezza.md §6.1