## Premissas
TORRE ALTEZZA · PREMISSAS DO MODELO
Azul = edite aqui · Preto = fórmula · Fonte: specs/qc01-lote21-altezza29-projeto-viabilidade.md |  | S-curve obra
Unidades core (108 m²) | 84 | 3% | spec Altezza 29: pav. 1–21, 4/andar
Preço core (R$) — R$10.000/m² | 1080000 | 3% | input Leandro: R$ 10.000/m²
Unidades Sky (160 m²) | 14 | 3% | pav. 22–28, 2/andar
Preço Sky (R$) — R$12.500/m² | 2000000 | 3% | faixa Leandro 1,4–1,6 M (meio)
VGV (R$) |  | 4.667% | fórmula
4.667%
Privativa (m²) |  | 4.667% | fórmula
Fator equivalente NBR 12721 | 1.39 | 4.667% | medido no v1 (14.700/10.600); caderno completo dá 1,47
Custo de obra (R$/m² equiv) | 3200 | 6.889% | SINAPI-MG 07/2026 R$1.860 × 1,72 alto padrão — O GATE
Obra total (R$) |  | 6.889% | fórmula
2.222%
Permuta do terreno (% VGV) | 12% | 2.222% | input Leandro — paga em receita, não sai caixa
Fator receita da SPE |  | 2.222% | fórmula (88%)
4.145%
Vendido no lançamento | 30% | 4.145% | meta do playbook
VSO mensal (do estoque) | 3.5% | 4.145% | conservador vs Brain 3D 76,5%/12m
Recebido na obra | 40% | 4.145% | convenção da casa (dossiê v1)
Recebido nas chaves | 60% | 1.923% | fórmula espelho
Meses de obra | 30 | 1.923% | 28 pav → ~30 m
Cauda pós-entrega (meses) | 12 | 1.923%
1.923%
Corretagem (s/ venda) | 4% | 1.923%
Marketing (s/ VGV) | 3% | 3.59%
— fração no lançamento | 40% | 3.59%
SG&A (s/ VGV) | 4% | 3.59%
RET (s/ recebido) | 4% | 3.59% | patrimônio de afetação
Outras (s/ VGV) | 5% | 1.667% | financeiro/jurídico/diversos
1.667%
2.5%
2.5%
tem de ser 100% — pesos do cronograma do dossiê v1

## Fluxo Mensal
Mês | Estoque inicial (R$) | Vendas (R$) | Recebimentos (R$) | Coorte na obra (R$/mês) | Obra (R$) | Corretagem | Marketing | SG&A | RET | Outras | Líquido (R$) | Acumulado (R$)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
RESULTADO (R$)
Margem s/ VGV
Exposição máxima (R$)
Mês do pico
Payback (mês)
TIR mensal
TIR anual
Confere com o modelo committado (specs/qc01-lote21-viabilidade-modelo.py): resultado ~R$25,2M · 24,0% · exposição ~R$34,3M (M25) · TIR ~33% a.a.

## Cenários
AS 5 CONFIGURAÇÕES NA MESMA RÉGUA
Preço fixo (core 1,0 M · Sky 1,5 M). VGV/obra/resultado por fórmula; TIR e exposição medidas no modelo mensal (--comparar).
Configuração | Core | Sky | Custo/m² | Meses obra | VGV (R$) | Obra (R$) | Resultado (R$) | Margem | TIR a.a.¹ | Exposição¹ (R$)
v1 — 25 pav · ~90 m | 100 | 4 | 3200 | 29 |  |  |  |  | 34% | 34600000
Altezza 27 — pior caso CA | 80 | 14 | 3200 | 30 |  |  |  |  | 33% | 33000000
ALTEZZA 29 — o projeto | 84 | 14 | 3200 | 30 |  |  |  |  | 33% | 34300000
CA 5,0 eficiente — 34 níveis | 120 | 4 | 3250 | 32 |  |  |  |  | 30% | 41300000
Coroa CA 5,0 — recorde ~140 m | 96 | 28 | 3400 | 34 |  |  |  |  | 25% | 47200000
¹ TIR e exposição: medidas no modelo mensal committado (não são fórmula desta aba). Resultado por fórmula difere <2% do mensal (arredondamento de curvas).

## Sensibilidade
MARGEM % — CUSTO DE OBRA × PREÇO DO CORE (Altezza 29, fórmulas vivas)
custo ↓ / preço → | 900000 | 950000 | 1000000 | 1050000 | 1100000
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
Piso de disciplina: 20% (benchmark CVM: Lavvi 26,4% · Cyrela 25,4%). Sky fixa em R$ 1,5 M.

## Quadro de Áreas
QUADRO DE ÁREAS — PROGRAMA COMPLETO DO CADERNO
Natureza | m² | Peso NBR 12721 | Equivalente (m²)
Privativa (84×108 + 14×160) |  | 1
Comum coberta (térreo 700 + circulações 2.380 + rooftop cob. 150 + máquinas 100) | 3330 | 0.75
Rooftop descoberto (piscina/deck) | 175 | 0.3
Garagem (2 subsolos) | 4300 | 0.55
TOTAL
Obra do programa completo = equivalente × custo/m² (Premissas!B11):
Delta vs modelo-base (fator 1,39 → 14.595 m²): programa completo custa mais e leva a margem-base de 24,0% para ~21,5% — válvulas FLEX e preço no caderno (§6).

## Garagem
GARAGENS — 154 VAGAS EM 2 SUBSOLOS
Item | Quant. | Nota
Vagas core (1/un garantida) | 84 | 2,5 × 5,0 m
Vagas Sky (2/un) | 28 | par contíguo ao núcleo
Avulsas vendáveis | 28 | upside ≈ R$ 1,1 M fora do VGV (28 × ~R$ 40 mil)
Visitas | 8 | rotativas
PCD + idoso | 6 | 3,7 × 5,0 m
TOTAL
Receita de vagas avulsas (fora do VGV):
Complementos: 12 motos · 100 bikes + oficina · 98 depósitos · 32 vagas EV-ready (infra passante 100%)